## Hoja1
FASES | ACTIVIDADES | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
DEFINICIÓN DE PROYECTO | REUNION INICIAL (KICK OFF) | bar: S1
PLANILLA PRODUCT BACKING | bar: S2
DEFINIR OBJETOS ACTORES Y REQUERIMIENTOS | bar: S2
RADACCIÓN DE FICHA TÉCNICA | bar: S2
EDT ORGANIGRAMA | bar: S2
CRONOGRAMA | bar: S2
ROADMAP | bar: S2
DISEÑO Y PROTOTIPO | DISEÑO DE ARQUITECTURA PROPUESTA | bar: S3
CREACIÓN DE MUCKUP | bar: S3
ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS UML (CASO DE USO, ACTIVIDAD Y CLASES) | bar: S3 to S4
DEFINICIÓN DE MVP | bar: S4
PLAN DE PROYECTO | bar: S5 to S6
PLAN RIESGO | bar: S5 to S6
PLAN DE GESTION DE CALIDAD | bar: S6
CONFIGURACION DE REPOSITORIO GITHUB | bar: S6
DESARROLLO INICIAL | IMPLEMENTACIÓN DE LOGIN | bar: S7
IMPLEMENTACION DE REGISTER | bar: S7
BITÁCORA DIGITAL (CONSERJE) | bar: S7
VISTA DE USUARIOS(CONSERJE) | bar: S8
VISTA DE EL PERFIL DE EL CONSERJE (USUARIO) | bar: S8
LLAMADA AL RESIDENTE (VISITA) | bar: S9 to S10
MENSAJERIA CON RESIDENTE | bar: S9 to S10
VISTA DEL RESIDENTE | bar: S11
COMENTARIOS DE LA ATENCION DEL CONSERJE DEL DIA | bar: S11
NOTIFICACIÓIN PUSH (RESIDENTE) | bar: S10 to S11
CHAT COMUNITARIO | bar: S10 to S11
PRUEBA Y AJUSTES | PRUEBA DE INTEGRACIÓN | bar: S12
PRUEBAS DEL CONSERJE | bar: S12
PRUEBAS DEL RESIDENTE (USUARIO) | bar: S12
VALIDACION DE CONSERJE | bar: S13
VALIDACIÓN DE USUARIO | bar: S13
CORRECIÓN DE ERROES | bar: S14
ENTREGA FINAL | DOCUMENTACIÓN FINAL | bar: S15
PREPARACIÓN DE PRESENTACIÓN | bar: S15
DEMO DE SISTEMA | bar: S16